## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Start Day | End Day | Days on task
Start | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 0 | 0
Create Databases | 2018-01-25 | 2018-01-27 | 0 | 2 | 2
Set Triggers | 2018-01-27 | 2018-02-04 | 2 | 10 | 8
Covers Constraints | 2018-01-27 | 2018-01-29 | 2 | 6 | 4
Rates Constraints | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 2 | 6 | 4
Accepts Constraints | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 6 | 10 | 4
Employs Constraints | 2018-02-02 | 2018-02-04 | 6 | 10 | 4
Set Constraints | 2018-02-04 | 2018-02-12 | 10 | 18 | 8
Covers Triggers | 2018-02-04 | 2018-02-06 | 10 | 14 | 4
Rates Triggers | 2018-02-06 | 2018-02-08 | 10 | 14 | 4
Accepts Triggers | 2018-02-08 | 2018-02-10 | 14 | 18 | 4
Employs Triggers | 2018-02-10 | 2018-02-12 | 14 | 18 | 4
Testing | 2018-02-12 | 2018-02-18 | 18 | 24 | 6
Bug fixing | 2018-02-13 | 2018-02-19 | 19 | 25 | 6
Final | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 25 | 25
Formulas:
Start Date = [End Date, row above]
Start Date = [Start Date, row above]
End Date = [Start Date]+2